## Tâches
N° Tâche | Famille | Catégorie | Sous-catégorie | Tâche
1 | Préparation / Installation chantier | Études & Diagnostics | Diagnostics obligatoires | Diagnostic amiante avant travaux
2 | Préparation / Installation chantier | Études & Diagnostics | Diagnostics obligatoires | Diagnostic plomb avant travaux
3 | Préparation / Installation chantier | Études & Diagnostics | Diagnostics obligatoires | Diagnostic termites zones bois
4 | Préparation / Installation chantier | Études & Diagnostics | Diagnostics obligatoires | Diagnostic performance énergétique
5 | Préparation / Installation chantier | Études & Diagnostics | Diagnostics obligatoires | Diagnostic installation gaz
6 | Préparation / Installation chantier | Autorisations & Assurances | Autorisations administratives | Affichage panneau permis de construire
7 | Préparation / Installation chantier | Autorisations & Assurances | Autorisations administratives | Déclaration ouverture chantier en mairie
8 | Préparation / Installation chantier | Autorisations & Assurances | Autorisations administratives | Demande occupation domaine public pour benne
9 | Préparation / Installation chantier | Autorisations & Assurances | Autorisations administratives | Déclaration DICT réseaux concessionnaires
10 | Préparation / Installation chantier | Autorisations & Assurances | Autorisations administratives | Obtention arrêté voirie grutage
11 | Préparation / Installation chantier | Autorisations & Assurances | Assurances chantier | Dépose assurances chantier
12 | Préparation / Installation chantier | Autorisations & Assurances | Assurances chantier | Vérification assurances chantier
13 | Préparation / Installation chantier | Autorisations & Assurances | Assurances chantier | Réglage assurances chantier
14 | Préparation / Installation chantier | Autorisations & Assurances | Assurances chantier | Réglage assurances chantier
15 | Préparation / Installation chantier | Autorisations & Assurances | Assurances chantier | Contrôle assurances chantier
16 | Préparation / Installation chantier | Implantation & Sécurité | Base vie | Réglage base vie
17 | Préparation / Installation chantier | Implantation & Sécurité | Base vie | Raccordement base vie
18 | Préparation / Installation chantier | Implantation & Sécurité | Base vie | Traitement base vie
19 | Préparation / Installation chantier | Implantation & Sécurité | Base vie | Réglage base vie
20 | Préparation / Installation chantier | Implantation & Sécurité | Base vie | Contrôle base vie
21 | Préparation / Installation chantier | Implantation & Sécurité | Signalisation & Protection | Mise en place signalisation & protection
22 | Préparation / Installation chantier | Implantation & Sécurité | Signalisation & Protection | Installation signalisation & protection
23 | Préparation / Installation chantier | Implantation & Sécurité | Signalisation & Protection | Nettoyage signalisation & protection
24 | Préparation / Installation chantier | Implantation & Sécurité | Signalisation & Protection | Raccordement signalisation & protection
25 | Préparation / Installation chantier | Implantation & Sécurité | Signalisation & Protection | Raccordement signalisation & protection
26 | Préparation / Installation chantier | Protection existant | Protection ouvrages | Nettoyage protection ouvrages
27 | Préparation / Installation chantier | Protection existant | Protection ouvrages | Réglage protection ouvrages
28 | Préparation / Installation chantier | Protection existant | Protection ouvrages | Nettoyage protection ouvrages
29 | Préparation / Installation chantier | Protection existant | Protection ouvrages | Mise en place protection ouvrages
30 | Préparation / Installation chantier | Protection existant | Protection ouvrages | Contrôle protection ouvrages
31 | Préparation / Installation chantier | Protection existant | Protection voisinage | Vérification protection voisinage
32 | Préparation / Installation chantier | Protection existant | Protection voisinage | Raccordement protection voisinage
33 | Préparation / Installation chantier | Protection existant | Protection voisinage | Dépose protection voisinage
34 | Préparation / Installation chantier | Protection existant | Protection voisinage | Pose protection voisinage
35 | Préparation / Installation chantier | Protection existant | Protection voisinage | Nettoyage protection voisinage
36 | Démolition / Curage | Déconstruction sélective | Dépose non structurelle | Nettoyage dépose non structurelle
37 | Démolition / Curage | Déconstruction sélective | Dépose non structurelle | Vérification dépose non structurelle
38 | Démolition / Curage | Déconstruction sélective | Dépose non structurelle | Traitement dépose non structurelle
39 | Démolition / Curage | Déconstruction sélective | Dépose non structurelle | Nettoyage dépose non structurelle
40 | Démolition / Curage | Déconstruction sélective | Dépose non structurelle | Traitement dépose non structurelle
41 | Démolition / Curage | Déconstruction sélective | Dépose structurelle | Réglage dépose structurelle
42 | Démolition / Curage | Déconstruction sélective | Dépose structurelle | Raccordement dépose structurelle
43 | Démolition / Curage | Déconstruction sélective | Dépose structurelle | Dépose dépose structurelle
44 | Démolition / Curage | Déconstruction sélective | Dépose structurelle | Nettoyage dépose structurelle
45 | Démolition / Curage | Déconstruction sélective | Dépose structurelle | Pose dépose structurelle
46 | Démolition / Curage | Curage technique | Dépose réseaux | Nettoyage dépose réseaux
47 | Démolition / Curage | Curage technique | Dépose réseaux | Dépose dépose réseaux
48 | Démolition / Curage | Curage technique | Dépose réseaux | Mise en place dépose réseaux
49 | Démolition / Curage | Curage technique | Dépose réseaux | Installation dépose réseaux
50 | Démolition / Curage | Curage technique | Dépose réseaux | Installation dépose réseaux
51 | Démolition / Curage | Curage technique | Traitements post-curage | Traitement traitements post-curage
52 | Démolition / Curage | Curage technique | Traitements post-curage | Dépose traitements post-curage
53 | Démolition / Curage | Curage technique | Traitements post-curage | Nettoyage traitements post-curage
54 | Démolition / Curage | Curage technique | Traitements post-curage | Installation traitements post-curage
55 | Démolition / Curage | Curage technique | Traitements post-curage | Nettoyage traitements post-curage
56 | Démolition / Curage | Gestion des déchets | Tri & évacuation | Raccordement tri & évacuation
57 | Démolition / Curage | Gestion des déchets | Tri & évacuation | Traitement tri & évacuation
58 | Démolition / Curage | Gestion des déchets | Tri & évacuation | Réglage tri & évacuation
59 | Démolition / Curage | Gestion des déchets | Tri & évacuation | Nettoyage tri & évacuation
60 | Démolition / Curage | Gestion des déchets | Tri & évacuation | Raccordement tri & évacuation
61 | Démolition / Curage | Gestion des déchets | Traçabilité déchets | Nettoyage traçabilité déchets
62 | Démolition / Curage | Gestion des déchets | Traçabilité déchets | Raccordement traçabilité déchets
63 | Démolition / Curage | Gestion des déchets | Traçabilité déchets | Réglage traçabilité déchets
64 | Démolition / Curage | Gestion des déchets | Traçabilité déchets | Traitement traçabilité déchets
65 | Démolition / Curage | Gestion des déchets | Traçabilité déchets | Nettoyage traçabilité déchets
66 | Gros Oeuvre / Structure | Reprises en sous-oeuvre | Fondations | Réglage fondations
67 | Gros Oeuvre / Structure | Reprises en sous-oeuvre | Fondations | Raccordement fondations
68 | Gros Oeuvre / Structure | Reprises en sous-oeuvre | Fondations | Installation fondations
69 | Gros Oeuvre / Structure | Reprises en sous-oeuvre | Fondations | Réglage fondations
70 | Gros Oeuvre / Structure | Reprises en sous-oeuvre | Fondations | Contrôle fondations
71 | Gros Oeuvre / Structure | Reprises en sous-oeuvre | Ouvertures & Renforts | Nettoyage ouvertures & renforts
72 | Gros Oeuvre / Structure | Reprises en sous-oeuvre | Ouvertures & Renforts | Pose ouvertures & renforts
73 | Gros Oeuvre / Structure | Reprises en sous-oeuvre | Ouvertures & Renforts | Installation ouvertures & renforts
74 | Gros Oeuvre / Structure | Reprises en sous-oeuvre | Ouvertures & Renforts | Pose ouvertures & renforts
75 | Gros Oeuvre / Structure | Reprises en sous-oeuvre | Ouvertures & Renforts | Réglage ouvertures & renforts
76 | Gros Oeuvre / Structure | Maçonnerie structurelle | Murs porteurs | Vérification murs porteurs
77 | Gros Oeuvre / Structure | Maçonnerie structurelle | Murs porteurs | Vérification murs porteurs
78 | Gros Oeuvre / Structure | Maçonnerie structurelle | Murs porteurs | Traitement murs porteurs
79 | Gros Oeuvre / Structure | Maçonnerie structurelle | Murs porteurs | Mise en place murs porteurs
80 | Gros Oeuvre / Structure | Maçonnerie structurelle | Murs porteurs | Pose murs porteurs
81 | Gros Oeuvre / Structure | Maçonnerie structurelle | Poteaux & Poutres | Dépose poteaux & poutres
82 | Gros Oeuvre / Structure | Maçonnerie structurelle | Poteaux & Poutres | Nettoyage poteaux & poutres
83 | Gros Oeuvre / Structure | Maçonnerie structurelle | Poteaux & Poutres | Vérification poteaux & poutres
84 | Gros Oeuvre / Structure | Maçonnerie structurelle | Poteaux & Poutres | Réglage poteaux & poutres
85 | Gros Oeuvre / Structure | Maçonnerie structurelle | Poteaux & Poutres | Réglage poteaux & poutres
86 | Gros Oeuvre / Structure | Planchers & Dalles | Planchers collaborants | Pose planchers collaborants
87 | Gros Oeuvre / Structure | Planchers & Dalles | Planchers collaborants | Vérification planchers collaborants
88 | Gros Oeuvre / Structure | Planchers & Dalles | Planchers collaborants | Mise en place planchers collaborants
89 | Gros Oeuvre / Structure | Planchers & Dalles | Planchers collaborants | Contrôle planchers collaborants
90 | Gros Oeuvre / Structure | Planchers & Dalles | Planchers collaborants | Pose planchers collaborants
91 | Gros Oeuvre / Structure | Planchers & Dalles | Chapes béton | Nettoyage chapes béton
92 | Gros Oeuvre / Structure | Planchers & Dalles | Chapes béton | Traitement chapes béton
93 | Gros Oeuvre / Structure | Planchers & Dalles | Chapes béton | Installation chapes béton
94 | Gros Oeuvre / Structure | Planchers & Dalles | Chapes béton | Installation chapes béton
95 | Gros Oeuvre / Structure | Planchers & Dalles | Chapes béton | Dépose chapes béton
96 | Maçonnerie & Cloisons | Cloisons sèches | Cloisons distributives | Dépose cloisons distributives
97 | Maçonnerie & Cloisons | Cloisons sèches | Cloisons distributives | Nettoyage cloisons distributives
98 | Maçonnerie & Cloisons | Cloisons sèches | Cloisons distributives | Nettoyage cloisons distributives
99 | Maçonnerie & Cloisons | Cloisons sèches | Cloisons distributives | Nettoyage cloisons distributives
100 | Maçonnerie & Cloisons | Cloisons sèches | Cloisons distributives | Contrôle cloisons distributives
101 | Maçonnerie & Cloisons | Cloisons sèches | Cloisons séparatives | Raccordement cloisons séparatives
102 | Maçonnerie & Cloisons | Cloisons sèches | Cloisons séparatives | Raccordement cloisons séparatives
103 | Maçonnerie & Cloisons | Cloisons sèches | Cloisons séparatives | Vérification cloisons séparatives
104 | Maçonnerie & Cloisons | Cloisons sèches | Cloisons séparatives | Contrôle cloisons séparatives
105 | Maçonnerie & Cloisons | Cloisons sèches | Cloisons séparatives | Vérification cloisons séparatives
106 | Maçonnerie & Cloisons | Doublages & Isolation | Doublages périphériques | Pose doublages périphériques
107 | Maçonnerie & Cloisons | Doublages & Isolation | Doublages périphériques | Vérification doublages périphériques
108 | Maçonnerie & Cloisons | Doublages & Isolation | Doublages périphériques | Raccordement doublages périphériques
109 | Maçonnerie & Cloisons | Doublages & Isolation | Doublages périphériques | Dépose doublages périphériques
110 | Maçonnerie & Cloisons | Doublages & Isolation | Doublages périphériques | Nettoyage doublages périphériques
111 | Maçonnerie & Cloisons | Doublages & Isolation | Isolation combles | Traitement isolation combles
112 | Maçonnerie & Cloisons | Doublages & Isolation | Isolation combles | Traitement isolation combles
113 | Maçonnerie & Cloisons | Doublages & Isolation | Isolation combles | Dépose isolation combles
114 | Maçonnerie & Cloisons | Doublages & Isolation | Isolation combles | Raccordement isolation combles
115 | Maçonnerie & Cloisons | Doublages & Isolation | Isolation combles | Mise en place isolation combles
116 | Maçonnerie & Cloisons | Chapes & Ragréage | Chape fluide | Contrôle chape fluide
117 | Maçonnerie & Cloisons | Chapes & Ragréage | Chape fluide | Traitement chape fluide
118 | Maçonnerie & Cloisons | Chapes & Ragréage | Chape fluide | Réglage chape fluide
119 | Maçonnerie & Cloisons | Chapes & Ragréage | Chape fluide | Raccordement chape fluide
120 | Maçonnerie & Cloisons | Chapes & Ragréage | Chape fluide | Nettoyage chape fluide
121 | Maçonnerie & Cloisons | Chapes & Ragréage | Ragréage autolissant | Installation ragréage autolissant
122 | Maçonnerie & Cloisons | Chapes & Ragréage | Ragréage autolissant | Traitement ragréage autolissant
123 | Maçonnerie & Cloisons | Chapes & Ragréage | Ragréage autolissant | Vérification ragréage autolissant
124 | Maçonnerie & Cloisons | Chapes & Ragréage | Ragréage autolissant | Dépose ragréage autolissant
125 | Maçonnerie & Cloisons | Chapes & Ragréage | Ragréage autolissant | Mise en place ragréage autolissant
126 | Menuiseries Extérieures | Fenêtres | Fenêtres PVC | Mise en place poignée oscillo-battante
127 | Menuiseries Extérieures | Fenêtres | Fenêtres PVC | Contrôle poignée oscillo-battante
128 | Menuiseries Extérieures | Fenêtres | Fenêtres PVC | Pose poignée oscillo-battante
129 | Menuiseries Extérieures | Fenêtres | Fenêtres PVC | Nettoyage poignée oscillo-battante
130 | Menuiseries Extérieures | Fenêtres | Fenêtres PVC | Nettoyage poignée oscillo-battante
131 | Menuiseries Extérieures | Fenêtres | Fenêtres aluminium | Nettoyage fenêtres aluminium
132 | Menuiseries Extérieures | Fenêtres | Fenêtres aluminium | Pose fenêtres aluminium
133 | Menuiseries Extérieures | Fenêtres | Fenêtres aluminium | Pose fenêtres aluminium
134 | Menuiseries Extérieures | Fenêtres | Fenêtres aluminium | Dépose fenêtres aluminium
135 | Menuiseries Extérieures | Fenêtres | Fenêtres aluminium | Nettoyage fenêtres aluminium
136 | Menuiseries Extérieures | Portes & Portails | Portes palières | Vérification portes palières
137 | Menuiseries Extérieures | Portes & Portails | Portes palières | Traitement portes palières
138 | Menuiseries Extérieures | Portes & Portails | Portes palières | Mise en place portes palières
139 | Menuiseries Extérieures | Portes & Portails | Portes palières | Mise en place portes palières
140 | Menuiseries Extérieures | Portes & Portails | Portes palières | Vérification portes palières
141 | Menuiseries Extérieures | Portes & Portails | Portails motorisés | Traitement portails motorisés
142 | Menuiseries Extérieures | Portes & Portails | Portails motorisés | Dépose portails motorisés
143 | Menuiseries Extérieures | Portes & Portails | Portails motorisés | Mise en place portails motorisés
144 | Menuiseries Extérieures | Portes & Portails | Portails motorisés | Raccordement portails motorisés
145 | Menuiseries Extérieures | Portes & Portails | Portails motorisés | Raccordement portails motorisés
146 | Menuiseries Extérieures | Protections solaires | Volets roulants | Dépose volets roulants
147 | Menuiseries Extérieures | Protections solaires | Volets roulants | Pose volets roulants
148 | Menuiseries Extérieures | Protections solaires | Volets roulants | Pose volets roulants
149 | Menuiseries Extérieures | Protections solaires | Volets roulants | Traitement volets roulants
150 | Menuiseries Extérieures | Protections solaires | Volets roulants | Vérification volets roulants
151 | Menuiseries Extérieures | Protections solaires | Brise-soleil orientables | Vérification brise-soleil orientables
152 | Menuiseries Extérieures | Protections solaires | Brise-soleil orientables | Réglage brise-soleil orientables
153 | Menuiseries Extérieures | Protections solaires | Brise-soleil orientables | Pose brise-soleil orientables
154 | Menuiseries Extérieures | Protections solaires | Brise-soleil orientables | Vérification brise-soleil orientables
155 | Menuiseries Extérieures | Protections solaires | Brise-soleil orientables | Traitement brise-soleil orientables
156 | Menuiseries Intérieures | Portes intérieures | Blocs-portes | Pose blocs-portes
157 | Menuiseries Intérieures | Portes intérieures | Blocs-portes | Pose blocs-portes
158 | Menuiseries Intérieures | Portes intérieures | Blocs-portes | Contrôle blocs-portes
159 | Menuiseries Intérieures | Portes intérieures | Blocs-portes | Traitement blocs-portes
160 | Menuiseries Intérieures | Portes intérieures | Blocs-portes | Dépose blocs-portes
161 | Menuiseries Intérieures | Portes intérieures | Portes coulissantes | Réglage portes coulissantes
162 | Menuiseries Intérieures | Portes intérieures | Portes coulissantes | Contrôle portes coulissantes
163 | Menuiseries Intérieures | Portes intérieures | Portes coulissantes | Pose portes coulissantes
164 | Menuiseries Intérieures | Portes intérieures | Portes coulissantes | Raccordement portes coulissantes
165 | Menuiseries Intérieures | Portes intérieures | Portes coulissantes | Nettoyage portes coulissantes
166 | Menuiseries Intérieures | Agencements | Placards & Dressings | Réglage placards & dressings
167 | Menuiseries Intérieures | Agencements | Placards & Dressings | Pose placards & dressings
168 | Menuiseries Intérieures | Agencements | Placards & Dressings | Mise en place placards & dressings
169 | Menuiseries Intérieures | Agencements | Placards & Dressings | Installation placards & dressings
170 | Menuiseries Intérieures | Agencements | Placards & Dressings | Vérification placards & dressings
171 | Menuiseries Intérieures | Agencements | Habillages décoratifs | Réglage habillages décoratifs
172 | Menuiseries Intérieures | Agencements | Habillages décoratifs | Mise en place habillages décoratifs
173 | Menuiseries Intérieures | Agencements | Habillages décoratifs | Pose habillages décoratifs
174 | Menuiseries Intérieures | Agencements | Habillages décoratifs | Mise en place habillages décoratifs
175 | Menuiseries Intérieures | Agencements | Habillages décoratifs | Pose habillages décoratifs
176 | Menuiseries Intérieures | Escaliers & Garde-corps | Escaliers bois | Contrôle escaliers bois
177 | Menuiseries Intérieures | Escaliers & Garde-corps | Escaliers bois | Mise en place escaliers bois
178 | Menuiseries Intérieures | Escaliers & Garde-corps | Escaliers bois | Dépose escaliers bois
179 | Menuiseries Intérieures | Escaliers & Garde-corps | Escaliers bois | Vérification escaliers bois
180 | Menuiseries Intérieures | Escaliers & Garde-corps | Escaliers bois | Contrôle escaliers bois
181 | Menuiseries Intérieures | Escaliers & Garde-corps | Garde-corps acier | Pose garde-corps acier
182 | Menuiseries Intérieures | Escaliers & Garde-corps | Garde-corps acier | Pose garde-corps acier
183 | Menuiseries Intérieures | Escaliers & Garde-corps | Garde-corps acier | Pose garde-corps acier
184 | Menuiseries Intérieures | Escaliers & Garde-corps | Garde-corps acier | Contrôle garde-corps acier
185 | Menuiseries Intérieures | Escaliers & Garde-corps | Garde-corps acier | Vérification garde-corps acier
186 | Isolation / Thermique / Acoustique | Isolation thermique | Murs périphériques | Mise en place murs périphériques
187 | Isolation / Thermique / Acoustique | Isolation thermique | Murs périphériques | Mise en place murs périphériques
188 | Isolation / Thermique / Acoustique | Isolation thermique | Murs périphériques | Contrôle murs périphériques
189 | Isolation / Thermique / Acoustique | Isolation thermique | Murs périphériques | Pose murs périphériques
190 | Isolation / Thermique / Acoustique | Isolation thermique | Murs périphériques | Contrôle murs périphériques
191 | Isolation / Thermique / Acoustique | Isolation thermique | Toiture & combles | Installation toiture & combles
192 | Isolation / Thermique / Acoustique | Isolation thermique | Toiture & combles | Raccordement toiture & combles
193 | Isolation / Thermique / Acoustique | Isolation thermique | Toiture & combles | Vérification toiture & combles
194 | Isolation / Thermique / Acoustique | Isolation thermique | Toiture & combles | Pose toiture & combles
195 | Isolation / Thermique / Acoustique | Isolation thermique | Toiture & combles | Installation toiture & combles
196 | Isolation / Thermique / Acoustique | Isolation acoustique | Planchers intermédiaires | Mise en place planchers intermédiaires
197 | Isolation / Thermique / Acoustique | Isolation acoustique | Planchers intermédiaires | Réglage planchers intermédiaires
198 | Isolation / Thermique / Acoustique | Isolation acoustique | Planchers intermédiaires | Pose planchers intermédiaires
199 | Isolation / Thermique / Acoustique | Isolation acoustique | Planchers intermédiaires | Pose planchers intermédiaires
200 | Isolation / Thermique / Acoustique | Isolation acoustique | Planchers intermédiaires | Dépose planchers intermédiaires
201 | Isolation / Thermique / Acoustique | Isolation acoustique | Cloisons phoniques | Dépose cloisons phoniques
202 | Isolation / Thermique / Acoustique | Isolation acoustique | Cloisons phoniques | Vérification cloisons phoniques
203 | Isolation / Thermique / Acoustique | Isolation acoustique | Cloisons phoniques | Nettoyage cloisons phoniques
204 | Isolation / Thermique / Acoustique | Isolation acoustique | Cloisons phoniques | Dépose cloisons phoniques
205 | Isolation / Thermique / Acoustique | Isolation acoustique | Cloisons phoniques | Dépose cloisons phoniques
206 | Isolation / Thermique / Acoustique | Étanchéité à l'air | Membranes pare-vapeur | Mise en place membranes pare-vapeur
207 | Isolation / Thermique / Acoustique | Étanchéité à l'air | Membranes pare-vapeur | Dépose membranes pare-vapeur
208 | Isolation / Thermique / Acoustique | Étanchéité à l'air | Membranes pare-vapeur | Raccordement membranes pare-vapeur
209 | Isolation / Thermique / Acoustique | Étanchéité à l'air | Membranes pare-vapeur | Installation membranes pare-vapeur
210 | Isolation / Thermique / Acoustique | Étanchéité à l'air | Membranes pare-vapeur | Vérification membranes pare-vapeur
211 | Isolation / Thermique / Acoustique | Étanchéité à l'air | Joints d'étanchéité | Réglage joints d'étanchéité
212 | Isolation / Thermique / Acoustique | Étanchéité à l'air | Joints d'étanchéité | Nettoyage joints d'étanchéité
213 | Isolation / Thermique / Acoustique | Étanchéité à l'air | Joints d'étanchéité | Nettoyage joints d'étanchéité
214 | Isolation / Thermique / Acoustique | Étanchéité à l'air | Joints d'étanchéité | Nettoyage joints d'étanchéité
215 | Isolation / Thermique / Acoustique | Étanchéité à l'air | Joints d'étanchéité | Installation joints d'étanchéité
216 | Étanchéité & Drainage | Étanchéité horizontale | Toiture-terrasse | Mise en place toiture-terrasse
217 | Étanchéité & Drainage | Étanchéité horizontale | Toiture-terrasse | Vérification toiture-terrasse
218 | Étanchéité & Drainage | Étanchéité horizontale | Toiture-terrasse | Installation toiture-terrasse
219 | Étanchéité & Drainage | Étanchéité horizontale | Toiture-terrasse | Traitement toiture-terrasse
220 | Étanchéité & Drainage | Étanchéité horizontale | Toiture-terrasse | Installation toiture-terrasse
221 | Étanchéité & Drainage | Étanchéité horizontale | Balcons | Traitement balcons
222 | Étanchéité & Drainage | Étanchéité horizontale | Balcons | Traitement balcons
223 | Étanchéité & Drainage | Étanchéité horizontale | Balcons | Dépose balcons
224 | Étanchéité & Drainage | Étanchéité horizontale | Balcons | Vérification balcons
225 | Étanchéité & Drainage | Étanchéité horizontale | Balcons | Traitement balcons
226 | Étanchéité & Drainage | Drainage périphérique | Drain extérieur | Dépose gravier 20/40
227 | Étanchéité & Drainage | Drainage périphérique | Drain extérieur | Pose drain agricole Ø100
228 | Étanchéité & Drainage | Drainage périphérique | Drain extérieur | Réglage drain agricole Ø100
229 | Étanchéité & Drainage | Drainage périphérique | Drain extérieur | Dépose gravier 20/40
230 | Étanchéité & Drainage | Drainage périphérique | Drain extérieur | Mise en place gravier 20/40
231 | Étanchéité & Drainage | Drainage périphérique | Barrière drainante intérieure | Réglage barrière drainante intérieure
232 | Étanchéité & Drainage | Drainage périphérique | Barrière drainante intérieure | Contrôle barrière drainante intérieure
233 | Étanchéité & Drainage | Drainage périphérique | Barrière drainante intérieure | Réglage barrière drainante intérieure
234 | Étanchéité & Drainage | Drainage périphérique | Barrière drainante intérieure | Contrôle barrière drainante intérieure
235 | Étanchéité & Drainage | Drainage périphérique | Barrière drainante intérieure | Mise en place barrière drainante intérieure
236 | Électricité CFO/CFA | Courant fort | Distribution | Contrôle câble U1000 R2V
237 | Électricité CFO/CFA | Courant fort | Distribution | Pose prise de courant 16A
238 | Électricité CFO/CFA | Courant fort | Distribution | Mise en place câble U1000 R2V
239 | Électricité CFO/CFA | Courant fort | Distribution | Nettoyage câble U1000 R2V
240 | Électricité CFO/CFA | Courant fort | Distribution | Vérification goulotte PVC
241 | Électricité CFO/CFA | Courant fort | Tableau & Protections | Vérification tableau & protections
242 | Électricité CFO/CFA | Courant fort | Tableau & Protections | Dépose tableau & protections
243 | Électricité CFO/CFA | Courant fort | Tableau & Protections | Traitement tableau & protections
244 | Électricité CFO/CFA | Courant fort | Tableau & Protections | Pose tableau & protections
245 | Électricité CFO/CFA | Courant fort | Tableau & Protections | Dépose tableau & protections
246 | Électricité CFO/CFA | Courant faible | Réseau data | Installation câble RJ45 Cat6 (celliers + parkings)
247 | Électricité CFO/CFA | Courant faible | Réseau data | Pose prises RJ45 au tableau de communication
248 | Électricité CFO/CFA | Courant faible | Réseau data | Mise en place baie de brassage 10U
249 | Électricité CFO/CFA | Courant faible | Réseau data | Test certification réseau (Fluke)
250 | Électricité CFO/CFA | Courant faible | Réseau data | Etiquetage cordons de brassage
251 | Électricité CFO/CFA | Courant faible | Interphonie & TV | Vérification interphonie & tv
252 | Électricité CFO/CFA | Courant faible | Interphonie & TV | Contrôle interphonie & tv
253 | Électricité CFO/CFA | Courant faible | Interphonie & TV | Réglage interphonie & tv
254 | Électricité CFO/CFA | Courant faible | Interphonie & TV | Mise en place interphonie & tv
255 | Électricité CFO/CFA | Courant faible | Interphonie & TV | Nettoyage interphonie & tv
256 | Électricité CFO/CFA | Sécurité incendie | Alarme incendie | Nettoyage alarme incendie
257 | Électricité CFO/CFA | Sécurité incendie | Alarme incendie | Nettoyage alarme incendie
258 | Électricité CFO/CFA | Sécurité incendie | Alarme incendie | Vérification alarme incendie
259 | Électricité CFO/CFA | Sécurité incendie | Alarme incendie | Vérification alarme incendie
260 | Électricité CFO/CFA | Sécurité incendie | Alarme incendie | Dépose alarme incendie
261 | Électricité CFO/CFA | Sécurité incendie | Éclairage de sécurité | Réglage éclairage de sécurité
262 | Électricité CFO/CFA | Sécurité incendie | Éclairage de sécurité | Raccordement éclairage de sécurité
263 | Électricité CFO/CFA | Sécurité incendie | Éclairage de sécurité | Raccordement éclairage de sécurité
264 | Électricité CFO/CFA | Sécurité incendie | Éclairage de sécurité | Mise en place éclairage de sécurité
265 | Électricité CFO/CFA | Sécurité incendie | Éclairage de sécurité | Dépose éclairage de sécurité
266 | Plomberie / Sanitaire | Réseaux sanitaires | Distribution EF/EC | Contrôle distribution ef/ec
267 | Plomberie / Sanitaire | Réseaux sanitaires | Distribution EF/EC | Raccordement distribution ef/ec
268 | Plomberie / Sanitaire | Réseaux sanitaires | Distribution EF/EC | Pose distribution ef/ec
269 | Plomberie / Sanitaire | Réseaux sanitaires | Distribution EF/EC | Vérification distribution ef/ec
270 | Plomberie / Sanitaire | Réseaux sanitaires | Distribution EF/EC | Raccordement distribution ef/ec
271 | Plomberie / Sanitaire | Réseaux sanitaires | Bouclage ECS | Contrôle bouclage ecs
272 | Plomberie / Sanitaire | Réseaux sanitaires | Bouclage ECS | Traitement bouclage ecs
273 | Plomberie / Sanitaire | Réseaux sanitaires | Bouclage ECS | Installation bouclage ecs
274 | Plomberie / Sanitaire | Réseaux sanitaires | Bouclage ECS | Vérification bouclage ecs
275 | Plomberie / Sanitaire | Réseaux sanitaires | Bouclage ECS | Dépose bouclage ecs
276 | Plomberie / Sanitaire | Appareils sanitaires | Salles de bains | Dépose salles de bains
277 | Plomberie / Sanitaire | Appareils sanitaires | Salles de bains | Vérification salles de bains
278 | Plomberie / Sanitaire | Appareils sanitaires | Salles de bains | Traitement salles de bains
279 | Plomberie / Sanitaire | Appareils sanitaires | Salles de bains | Réglage salles de bains
280 | Plomberie / Sanitaire | Appareils sanitaires | Salles de bains | Nettoyage salles de bains
281 | Plomberie / Sanitaire | Appareils sanitaires | WC & Lavabos | Réglage wc & lavabos
282 | Plomberie / Sanitaire | Appareils sanitaires | WC & Lavabos | Pose wc & lavabos
283 | Plomberie / Sanitaire | Appareils sanitaires | WC & Lavabos | Traitement wc & lavabos
284 | Plomberie / Sanitaire | Appareils sanitaires | WC & Lavabos | Contrôle wc & lavabos
285 | Plomberie / Sanitaire | Appareils sanitaires | WC & Lavabos | Pose wc & lavabos
286 | Plomberie / Sanitaire | Évacuation EU/EV | Descentes EU/EV | Pose descentes eu/ev
287 | Plomberie / Sanitaire | Évacuation EU/EV | Descentes EU/EV | Nettoyage descentes eu/ev
288 | Plomberie / Sanitaire | Évacuation EU/EV | Descentes EU/EV | Dépose descentes eu/ev
289 | Plomberie / Sanitaire | Évacuation EU/EV | Descentes EU/EV | Nettoyage descentes eu/ev
290 | Plomberie / Sanitaire | Évacuation EU/EV | Descentes EU/EV | Traitement descentes eu/ev
291 | Plomberie / Sanitaire | Évacuation EU/EV | Ventilations primaires | Raccordement ventilations primaires
292 | Plomberie / Sanitaire | Évacuation EU/EV | Ventilations primaires | Nettoyage ventilations primaires
293 | Plomberie / Sanitaire | Évacuation EU/EV | Ventilations primaires | Installation ventilations primaires
294 | Plomberie / Sanitaire | Évacuation EU/EV | Ventilations primaires | Réglage ventilations primaires
295 | Plomberie / Sanitaire | Évacuation EU/EV | Ventilations primaires | Mise en place ventilations primaires
296 | Chauffage / Ventilation / Climatisation | Chauffage | Radiateurs | Nettoyage vanne thermostatique
297 | Chauffage / Ventilation / Climatisation | Chauffage | Radiateurs | Mise en place console murale
298 | Chauffage / Ventilation / Climatisation | Chauffage | Radiateurs | Traitement vanne thermostatique
299 | Chauffage / Ventilation / Climatisation | Chauffage | Radiateurs | Pose console murale
300 | Chauffage / Ventilation / Climatisation | Chauffage | Radiateurs | Raccordement vanne thermostatique
301 | Chauffage / Ventilation / Climatisation | Chauffage | Plancher chauffant | Contrôle plancher chauffant
302 | Chauffage / Ventilation / Climatisation | Chauffage | Plancher chauffant | Vérification plancher chauffant
303 | Chauffage / Ventilation / Climatisation | Chauffage | Plancher chauffant | Réglage plancher chauffant
304 | Chauffage / Ventilation / Climatisation | Chauffage | Plancher chauffant | Vérification plancher chauffant
305 | Chauffage / Ventilation / Climatisation | Chauffage | Plancher chauffant | Réglage plancher chauffant
306 | Chauffage / Ventilation / Climatisation | Ventilation | VMC simple flux | Mise en place vmc simple flux
307 | Chauffage / Ventilation / Climatisation | Ventilation | VMC simple flux | Raccordement vmc simple flux
308 | Chauffage / Ventilation / Climatisation | Ventilation | VMC simple flux | Raccordement vmc simple flux
309 | Chauffage / Ventilation / Climatisation | Ventilation | VMC simple flux | Traitement vmc simple flux
310 | Chauffage / Ventilation / Climatisation | Ventilation | VMC simple flux | Réglage vmc simple flux
311 | Chauffage / Ventilation / Climatisation | Ventilation | VMC double flux | Vérification vmc double flux
312 | Chauffage / Ventilation / Climatisation | Ventilation | VMC double flux | Raccordement vmc double flux
313 | Chauffage / Ventilation / Climatisation | Ventilation | VMC double flux | Raccordement vmc double flux
314 | Chauffage / Ventilation / Climatisation | Ventilation | VMC double flux | Dépose vmc double flux
315 | Chauffage / Ventilation / Climatisation | Ventilation | VMC double flux | Traitement vmc double flux
316 | Chauffage / Ventilation / Climatisation | Climatisation | Split systèmes | Mise en place liaisons frigorifiques cuivre
317 | Chauffage / Ventilation / Climatisation | Climatisation | Split systèmes | Raccordement support mural extérieur
318 | Chauffage / Ventilation / Climatisation | Climatisation | Split systèmes | Nettoyage liaisons frigorifiques cuivre
319 | Chauffage / Ventilation / Climatisation | Climatisation | Split systèmes | Dépose liaisons frigorifiques cuivre
320 | Chauffage / Ventilation / Climatisation | Climatisation | Split systèmes | Vérification liaisons frigorifiques cuivre
321 | Chauffage / Ventilation / Climatisation | Climatisation | PAC air-air | Dépose pac air-air
322 | Chauffage / Ventilation / Climatisation | Climatisation | PAC air-air | Nettoyage pac air-air
323 | Chauffage / Ventilation / Climatisation | Climatisation | PAC air-air | Vérification pac air-air
324 | Chauffage / Ventilation / Climatisation | Climatisation | PAC air-air | Traitement pac air-air
325 | Chauffage / Ventilation / Climatisation | Climatisation | PAC air-air | Pose pac air-air
326 | Revêtements de Sol | Carrelage | Intérieur | Pose intérieur
327 | Revêtements de Sol | Carrelage | Intérieur | Installation intérieur
328 | Revêtements de Sol | Carrelage | Intérieur | Nettoyage intérieur
329 | Revêtements de Sol | Carrelage | Intérieur | Pose intérieur
330 | Revêtements de Sol | Carrelage | Intérieur | Vérification intérieur
331 | Revêtements de Sol | Carrelage | Extérieur | Contrôle extérieur
332 | Revêtements de Sol | Carrelage | Extérieur | Contrôle extérieur
333 | Revêtements de Sol | Carrelage | Extérieur | Vérification extérieur
334 | Revêtements de Sol | Carrelage | Extérieur | Pose extérieur
335 | Revêtements de Sol | Carrelage | Extérieur | Réglage extérieur
336 | Revêtements de Sol | Sols souples | PVC clipsable | Dépose pvc clipsable
337 | Revêtements de Sol | Sols souples | PVC clipsable | Nettoyage pvc clipsable
338 | Revêtements de Sol | Sols souples | PVC clipsable | Mise en place pvc clipsable
339 | Revêtements de Sol | Sols souples | PVC clipsable | Raccordement pvc clipsable
340 | Revêtements de Sol | Sols souples | PVC clipsable | Dépose pvc clipsable
341 | Revêtements de Sol | Sols souples | Moquette | Vérification moquette
342 | Revêtements de Sol | Sols souples | Moquette | Contrôle moquette
343 | Revêtements de Sol | Sols souples | Moquette | Traitement moquette
344 | Revêtements de Sol | Sols souples | Moquette | Installation moquette
345 | Revêtements de Sol | Sols souples | Moquette | Mise en place moquette
346 | Revêtements de Sol | Parquet | Parquet massif | Contrôle parquet massif
347 | Revêtements de Sol | Parquet | Parquet massif | Contrôle parquet massif
348 | Revêtements de Sol | Parquet | Parquet massif | Dépose parquet massif
349 | Revêtements de Sol | Parquet | Parquet massif | Traitement parquet massif
350 | Revêtements de Sol | Parquet | Parquet massif | Traitement parquet massif
351 | Revêtements de Sol | Parquet | Parquet flottant | Réglage parquet flottant
352 | Revêtements de Sol | Parquet | Parquet flottant | Dépose parquet flottant
353 | Revêtements de Sol | Parquet | Parquet flottant | Réglage parquet flottant
354 | Revêtements de Sol | Parquet | Parquet flottant | Vérification parquet flottant
355 | Revêtements de Sol | Parquet | Parquet flottant | Contrôle parquet flottant
356 | Revêtements Muraux & Plafonds | Peinture | Préparation supports | Contrôle préparation supports
357 | Revêtements Muraux & Plafonds | Peinture | Préparation supports | Pose préparation supports
358 | Revêtements Muraux & Plafonds | Peinture | Préparation supports | Contrôle préparation supports
359 | Revêtements Muraux & Plafonds | Peinture | Préparation supports | Mise en place préparation supports
360 | Revêtements Muraux & Plafonds | Peinture | Préparation supports | Pose préparation supports
361 | Revêtements Muraux & Plafonds | Peinture | Finition peinture | Installation finition peinture
362 | Revêtements Muraux & Plafonds | Peinture | Finition peinture | Traitement finition peinture
363 | Revêtements Muraux & Plafonds | Peinture | Finition peinture | Contrôle finition peinture
364 | Revêtements Muraux & Plafonds | Peinture | Finition peinture | Réglage finition peinture
365 | Revêtements Muraux & Plafonds | Peinture | Finition peinture | Mise en place finition peinture
366 | Revêtements Muraux & Plafonds | Faïence & Carrelage mural | Cuisine | Pose cuisine
367 | Revêtements Muraux & Plafonds | Faïence & Carrelage mural | Cuisine | Pose cuisine
368 | Revêtements Muraux & Plafonds | Faïence & Carrelage mural | Cuisine | Raccordement cuisine
369 | Revêtements Muraux & Plafonds | Faïence & Carrelage mural | Cuisine | Réglage cuisine
370 | Revêtements Muraux & Plafonds | Faïence & Carrelage mural | Cuisine | Raccordement cuisine
371 | Revêtements Muraux & Plafonds | Faïence & Carrelage mural | Salle d'eau | Contrôle salle d'eau
372 | Revêtements Muraux & Plafonds | Faïence & Carrelage mural | Salle d'eau | Vérification salle d'eau
373 | Revêtements Muraux & Plafonds | Faïence & Carrelage mural | Salle d'eau | Nettoyage salle d'eau
374 | Revêtements Muraux & Plafonds | Faïence & Carrelage mural | Salle d'eau | Contrôle salle d'eau
375 | Revêtements Muraux & Plafonds | Faïence & Carrelage mural | Salle d'eau | Vérification salle d'eau
376 | Revêtements Muraux & Plafonds | Décoration & Enduits | Papier peint | Réglage papier peint
377 | Revêtements Muraux & Plafonds | Décoration & Enduits | Papier peint | Contrôle papier peint
378 | Revêtements Muraux & Plafonds | Décoration & Enduits | Papier peint | Installation papier peint
379 | Revêtements Muraux & Plafonds | Décoration & Enduits | Papier peint | Installation papier peint
380 | Revêtements Muraux & Plafonds | Décoration & Enduits | Papier peint | Mise en place papier peint
381 | Revêtements Muraux & Plafonds | Décoration & Enduits | Enduits décoratifs | Traitement enduits décoratifs
382 | Revêtements Muraux & Plafonds | Décoration & Enduits | Enduits décoratifs | Contrôle enduits décoratifs
383 | Revêtements Muraux & Plafonds | Décoration & Enduits | Enduits décoratifs | Dépose enduits décoratifs
384 | Revêtements Muraux & Plafonds | Décoration & Enduits | Enduits décoratifs | Installation enduits décoratifs
385 | Revêtements Muraux & Plafonds | Décoration & Enduits | Enduits décoratifs | Raccordement enduits décoratifs
386 | Parties Communes Spécifiques | Hall d’entrée | Sols & Mobiliers | Nettoyage sols & mobiliers
387 | Parties Communes Spécifiques | Hall d’entrée | Sols & Mobiliers | Traitement sols & mobiliers
388 | Parties Communes Spécifiques | Hall d’entrée | Sols & Mobiliers | Vérification sols & mobiliers
389 | Parties Communes Spécifiques | Hall d’entrée | Sols & Mobiliers | Pose sols & mobiliers
390 | Parties Communes Spécifiques | Hall d’entrée | Sols & Mobiliers | Vérification sols & mobiliers
391 | Parties Communes Spécifiques | Hall d’entrée | Contrôle d'accès | Installation contrôle d'accès
392 | Parties Communes Spécifiques | Hall d’entrée | Contrôle d'accès | Nettoyage contrôle d'accès
393 | Parties Communes Spécifiques | Hall d’entrée | Contrôle d'accès | Installation contrôle d'accès
394 | Parties Communes Spécifiques | Hall d’entrée | Contrôle d'accès | Pose contrôle d'accès
395 | Parties Communes Spécifiques | Hall d’entrée | Contrôle d'accès | Pose contrôle d'accès
396 | Parties Communes Spécifiques | Escaliers & Circulations | Marches & Contremarches | Installation marches & contremarches
397 | Parties Communes Spécifiques | Escaliers & Circulations | Marches & Contremarches | Dépose marches & contremarches
398 | Parties Communes Spécifiques | Escaliers & Circulations | Marches & Contremarches | Contrôle marches & contremarches
399 | Parties Communes Spécifiques | Escaliers & Circulations | Marches & Contremarches | Raccordement marches & contremarches
400 | Parties Communes Spécifiques | Escaliers & Circulations | Marches & Contremarches | Vérification marches & contremarches
401 | Parties Communes Spécifiques | Escaliers & Circulations | Main courante & Rampe | Contrôle main courante & rampe
402 | Parties Communes Spécifiques | Escaliers & Circulations | Main courante & Rampe | Installation main courante & rampe
403 | Parties Communes Spécifiques | Escaliers & Circulations | Main courante & Rampe | Mise en place main courante & rampe
404 | Parties Communes Spécifiques | Escaliers & Circulations | Main courante & Rampe | Traitement main courante & rampe
405 | Parties Communes Spécifiques | Escaliers & Circulations | Main courante & Rampe | Mise en place main courante & rampe
406 | Parties Communes Spécifiques | Parkings & Garages | Sol résine | Nettoyage sol résine
407 | Parties Communes Spécifiques | Parkings & Garages | Sol résine | Nettoyage sol résine
408 | Parties Communes Spécifiques | Parkings & Garages | Sol résine | Pose sol résine
409 | Parties Communes Spécifiques | Parkings & Garages | Sol résine | Traitement sol résine
410 | Parties Communes Spécifiques | Parkings & Garages | Sol résine | Vérification sol résine
411 | Parties Communes Spécifiques | Parkings & Garages | Signalisation & Marquage | Pose signalisation & marquage
412 | Parties Communes Spécifiques | Parkings & Garages | Signalisation & Marquage | Installation signalisation & marquage
413 | Parties Communes Spécifiques | Parkings & Garages | Signalisation & Marquage | Raccordement signalisation & marquage
414 | Parties Communes Spécifiques | Parkings & Garages | Signalisation & Marquage | Installation signalisation & marquage
415 | Parties Communes Spécifiques | Parkings & Garages | Signalisation & Marquage | Nettoyage signalisation & marquage
416 | Sécurité Incendie & Accessibilité PMR | Protection incendie passive | Coupe-feu traversées | Nettoyage coupe-feu traversées
417 | Sécurité Incendie & Accessibilité PMR | Protection incendie passive | Coupe-feu traversées | Pose coupe-feu traversées
418 | Sécurité Incendie & Accessibilité PMR | Protection incendie passive | Coupe-feu traversées | Installation coupe-feu traversées
419 | Sécurité Incendie & Accessibilité PMR | Protection incendie passive | Coupe-feu traversées | Nettoyage coupe-feu traversées
420 | Sécurité Incendie & Accessibilité PMR | Protection incendie passive | Coupe-feu traversées | Réglage coupe-feu traversées
421 | Sécurité Incendie & Accessibilité PMR | Protection incendie passive | Compartimentage EI60 | Raccordement compartimentage ei60
422 | Sécurité Incendie & Accessibilité PMR | Protection incendie passive | Compartimentage EI60 | Installation compartimentage ei60
423 | Sécurité Incendie & Accessibilité PMR | Protection incendie passive | Compartimentage EI60 | Pose compartimentage ei60
424 | Sécurité Incendie & Accessibilité PMR | Protection incendie passive | Compartimentage EI60 | Mise en place compartimentage ei60
425 | Sécurité Incendie & Accessibilité PMR | Protection incendie passive | Compartimentage EI60 | Vérification compartimentage ei60
426 | Sécurité Incendie & Accessibilité PMR | Accessibilité & Signalisation | Cheminements PMR | Raccordement cheminements pmr
427 | Sécurité Incendie & Accessibilité PMR | Accessibilité & Signalisation | Cheminements PMR | Vérification cheminements pmr
428 | Sécurité Incendie & Accessibilité PMR | Accessibilité & Signalisation | Cheminements PMR | Dépose cheminements pmr
429 | Sécurité Incendie & Accessibilité PMR | Accessibilité & Signalisation | Cheminements PMR | Raccordement cheminements pmr
430 | Sécurité Incendie & Accessibilité PMR | Accessibilité & Signalisation | Cheminements PMR | Vérification cheminements pmr
431 | Sécurité Incendie & Accessibilité PMR | Accessibilité & Signalisation | Signalétique braille | Raccordement signalétique braille
432 | Sécurité Incendie & Accessibilité PMR | Accessibilité & Signalisation | Signalétique braille | Nettoyage signalétique braille
433 | Sécurité Incendie & Accessibilité PMR | Accessibilité & Signalisation | Signalétique braille | Mise en place signalétique braille
434 | Sécurité Incendie & Accessibilité PMR | Accessibilité & Signalisation | Signalétique braille | Nettoyage signalétique braille
435 | Sécurité Incendie & Accessibilité PMR | Accessibilité & Signalisation | Signalétique braille | Traitement signalétique braille
436 | Domotique & Gestion Technique | Contrôle d’accès | Badges & Lecteurs | Pose badges & lecteurs
437 | Domotique & Gestion Technique | Contrôle d’accès | Badges & Lecteurs | Réglage badges & lecteurs
438 | Domotique & Gestion Technique | Contrôle d’accès | Badges & Lecteurs | Vérification badges & lecteurs
439 | Domotique & Gestion Technique | Contrôle d’accès | Badges & Lecteurs | Contrôle badges & lecteurs
440 | Domotique & Gestion Technique | Contrôle d’accès | Badges & Lecteurs | Raccordement badges & lecteurs
441 | Domotique & Gestion Technique | Contrôle d’accès | Serrures connectées | Pose serrures connectées
442 | Domotique & Gestion Technique | Contrôle d’accès | Serrures connectées | Mise en place serrures connectées
443 | Domotique & Gestion Technique | Contrôle d’accès | Serrures connectées | Traitement serrures connectées
444 | Domotique & Gestion Technique | Contrôle d’accès | Serrures connectées | Installation serrures connectées
445 | Domotique & Gestion Technique | Contrôle d’accès | Serrures connectées | Nettoyage serrures connectées
446 | Domotique & Gestion Technique | Vidéosurveillance | Caméras IP | Raccordement caméras ip
447 | Domotique & Gestion Technique | Vidéosurveillance | Caméras IP | Mise en place caméras ip
448 | Domotique & Gestion Technique | Vidéosurveillance | Caméras IP | Vérification caméras ip
449 | Domotique & Gestion Technique | Vidéosurveillance | Caméras IP | Nettoyage caméras ip
450 | Domotique & Gestion Technique | Vidéosurveillance | Caméras IP | Nettoyage caméras ip
451 | Domotique & Gestion Technique | Vidéosurveillance | Enregistreur NVR | Dépose enregistreur nvr
452 | Domotique & Gestion Technique | Vidéosurveillance | Enregistreur NVR | Mise en place enregistreur nvr
453 | Domotique & Gestion Technique | Vidéosurveillance | Enregistreur NVR | Traitement enregistreur nvr
454 | Domotique & Gestion Technique | Vidéosurveillance | Enregistreur NVR | Réglage enregistreur nvr
455 | Domotique & Gestion Technique | Vidéosurveillance | Enregistreur NVR | Réglage enregistreur nvr
456 | Finitions & Réception | Nettoyage & Livraison | Nettoyage fin de chantier | Mise en place nettoyage fin de chantier
457 | Finitions & Réception | Nettoyage & Livraison | Nettoyage fin de chantier | Pose nettoyage fin de chantier
458 | Finitions & Réception | Nettoyage & Livraison | Nettoyage fin de chantier | Dépose nettoyage fin de chantier
459 | Finitions & Réception | Nettoyage & Livraison | Nettoyage fin de chantier | Nettoyage nettoyage fin de chantier
460 | Finitions & Réception | Nettoyage & Livraison | Nettoyage fin de chantier | Traitement nettoyage fin de chantier
461 | Finitions & Réception | Nettoyage & Livraison | Remise DOE | Contrôle remise doe
462 | Finitions & Réception | Nettoyage & Livraison | Remise DOE | Mise en place remise doe
463 | Finitions & Réception | Nettoyage & Livraison | Remise DOE | Raccordement remise doe
464 | Finitions & Réception | Nettoyage & Livraison | Remise DOE | Réglage remise doe
465 | Finitions & Réception | Nettoyage & Livraison | Remise DOE | Nettoyage remise doe
466 | Préparation / Installation chantier | Études & Diagnostics | Diagnostics obligatoires | Prélèvements laboratoires amiante
467 | Préparation / Installation chantier | Autorisations & Assurances | Autorisations administratives | Demande certificat d'urbanisme
468 | Électricité CFO/CFA | Courant faible | Réseau data | Mise à jour schéma réseau informatique
469 | Isolation / Thermique / Acoustique | Isolation thermique | Murs périphériques | Contrôle caméra thermique des murs

## Synthèse
Elément | Total
Familles | 17
Catégories | 47
Sous-catégories | 93
Tâches | 469