## DPGF
Code | Famille | Catégories | Sous Catégories | tâches
FT01 | Ouverture de chantier
FT01/CT01 |  | Mairie
FT01/CT01/SC01 |  |  | Documentation
FT01/CT01/SC01/T01 |  |  |  | Remplir formulaire Cerfa DP ou PC (selon type de travaux).
FT01/CT01/SC01/T02 |  |  |  | Déposer le dossier en mairie.
FT01/CT01/SC01/T03 |  |  |  | Suivre l’instruction du dossier (vérifier délais, pièces complémentaires).
FT01/CT01/SC01/T04 |  |  |  | Afficher le panneau de chantier réglementaire (surface, nature des travaux, maître d’ouvrage, architecte…).
FT01/CT01/SC01/T05 |  |  |  | Demander l’arrêté de voirie/occupation du domaine public (échafaudage, benne, stationnement).
FT01/CT02 |  | Huissie
FT01/CT02/SC01 |  |  | Constat visuel
FT01/CT02/SC01/T01 |  |  |  | Mandater un huissier pour constat d’état des lieux initial (parties communes, trottoirs, façades voisines).
FT01/CT02/SC01/T02 |  |  |  | Archivage des constats avec date et photos.
FT01/CT03 |  | Études
FT01/CT03/SC01 |  |  | Études techniques
FT01/CT03/SC01/T01 |  |  |  | Lancer les relevés topographiques (si nécessaire).
FT01/CT03/SC01/T02 |  |  |  | Commander les diagnostics obligatoires (amiante, plomb, termites, DPE…).
FT01/CT03/SC01/T03 |  |  |  | Vérifier la conformité aux normes RE 2020 / RT 2020.
FT01/CT03/SC01/T04 |  |  |  | Consulter le bureau de contrôle (sécurité incendie, accessibilité, structure).
FT01/CT03/SC01/T05 |  |  |  | Mettre à jour les plans d’exécution avec BET/architecte.
FT01/CT03/SC02 |  |  | Études financières
FT01/CT03/SC02/T01 |  |  |  | Établir un planning prévisionnel des dépenses.
FT01/CT03/SC02/T02 |  |  |  | Confirmer le budget global avec MOA et/ou financeur.
FT01/CT03/SC02/T03 |  |  |  | Lancer l’appel d’offres ou les consultations entreprises.
FT01/CT04 |  | Assurances & Garanties
FT01/CT04/SC01 |  |  | Assurances chantier
FT01/CT04/SC01/T01 |  |  |  | Souscrire assurance Dommages-ouvrage (DO).
FT01/CT04/SC01/T02 |  |  |  | Vérifier assurances décennales des entreprises.
FT01/CT04/SC01/T03 |  |  |  | Obtenir attestation RC Pro (Responsabilité Civile Professionnelle).
FT01/CT05 |  | Sécurité & Prévention
FT01/CT05/SC01 |  |  | Prévention des risques
FT01/CT05/SC01/T01 |  |  |  | Rédiger le PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé).
FT01/CT05/SC01/T02 |  |  |  | Désigner un coordinateur SPS.
FT01/CT05/SC01/T03 |  |  |  | Vérifier accessibilité pompiers et issues de secours.
FT01/CT05/SC01/T04 |  |  |  | Installer équipements de sécurité (barrières, filets, signalisation).
FT01/CT06 |  | Logistique de démarrage
FT01/CT06/SC01 |  |  | Base vie
FT01/CT06/SC01/T01 |  |  |  | Installer bungalow/zone de repos.
FT01/CT06/SC01/T02 |  |  |  | Prévoir sanitaires et raccordements provisoires (eau/élec).
FT01/CT06/SC01/T03 |  |  |  | Commander clôtures de chantier.
FT01/CT06/SC02 |  |  | Accès chantier
FT01/CT06/SC02/T01 |  |  |  | Sécuriser les entrées/sorties véhicules.
FT01/CT06/SC02/T02 |  |  |  | Prévoir cheminements piétons et livraisons.
FT02 | Préparation de chantier
FT02/CT01 |  | Installation chantier
FT02/CT01/SC01 |  |  | Base vie
FT02/CT01/SC01/T01 |  |  |  | Implanter et installer la base vie (bungalows, sanitaires, réfectoire).
FT02/CT01/SC01/T02 |  |  |  | Réaliser les raccordements provisoires (eau, électricité, télécoms).
FT02/CT01/SC01/T03 |  |  |  | Mettre en place le local de stockage sécurisé.
FT02/CT01/SC02 |  |  | Clôture et signalisation
FT02/CT01/SC02/T01 |  |  |  | Poser les clôtures périphériques du chantier.
FT02/CT01/SC02/T02 |  |  |  | Installer les panneaux signalétiques obligatoires.
FT02/CT01/SC02/T03 |  |  |  | Sécuriser les accès au chantier (portail, badge, cadenas).
FT02/CT02 |  | Organisation équipes
FT02/CT02/SC01 |  |  | Planning
FT02/CT02/SC01/T01 |  |  |  | Établir le planning détaillé des interventions.
FT02/CT02/SC01/T02 |  |  |  | Répartir les tâches par lot et par corps de métier.
FT02/CT02/SC01/T03 |  |  |  | Organiser la réunion de lancement avec les
FT02/CT02/SC02 |  |  | Ressources humaines
FT02/CT02/SC02/T01 |  |  |  | Nommer un chef de chantier / conducteur de travaux.
FT02/CT02/SC02/T02 |  |  |  | Vérifier disponibilité et compétences des ouvriers.
FT02/CT02/SC02/T03 |  |  |  | Former les équipes aux consignes de sécurité
FT02/CT03 |  | Logistique & approvisionnements
FT02/CT03/SC01 |  |  | Matériaux
FT02/CT03/SC01/T01 |  |  |  | Établir la liste des besoins en matériaux.
FT02/CT03/SC01/T02 |  |  |  | Commander les matériaux prioritaires.
FT02/CT03/SC01/T03 |  |  |  | Planifier les livraisons selon le phasage des
FT02/CT03/SC02 |  |  | Matériel
FT02/CT03/SC02/T01 |  |  |  | Vérifier la disponibilité de l’outillage et des engins.
FT02/CT03/SC02/T02 |  |  |  | Programmer la maintenance et contrôles obligatoires des engins.
FT02/CT03/SC02/T03 |  |  |  | Mettre en place un carnet de suivi de prêt de matériel.
FT02/CT04 |  | Administratif & conformité
FT02/CT04/SC01 |  |  | Documents légaux
FT02/CT04/SC01/T01 |  |  |  | Vérifier l’affichage du permis de construire ou DP.
FT02/CT04/SC01/T02 |  |  |  | Contrôler assurances et garanties des entreprises.
FT02/CT04/SC01/T03 |  |  |  | Mettre à jour les documents sécurité (PPSPS, registre sécurité).
FT02/CT04/SC02 |  |  | Autorisations
FT02/CT04/SC02/T01 |  |  |  | Vérifier l’obtention des autorisations pour les sous-traitants.
FT02/CT04/SC02/T02 |  |  |  | Déclarer la sous-traitance auprès de la MOA.
FT02/CT04/SC02/T03 |  |  |  | Contrôler attestations fiscales et sociales des entreprises.
FT02/CT05 |  | Préparation technique
FT02/CT05/SC01 |  |  | Études d’exécution
FT02/CT05/SC01/T01 |  |  |  | Analyser les plans d’exécution et détails techniques.
FT02/CT05/SC01/T02 |  |  |  | Valider le phasage des travaux avec le maître d’œuvre.
FT02/CT05/SC01/T03 |  |  |  | Coordonner les interfaces entre lots (plomberie, électricité, gros œuvre).
FT02/CT05/SC02 |  |  | Contrôles préalables
FT02/CT05/SC02/T01 |  |  |  | Vérifier les diagnostics (amiante, plomb, termites, etc.).
FT02/CT05/SC02/T02 |  |  |  | Repérer les réseaux existants (eau, gaz, électricité).
FT02/CT05/SC02/T03 |  |  |  | Mettre en place un plan de prévention des risques spécifiques.
FT03 | Gros œuvre
FT03/CT01 |  | Terrassement & fondations
FT03/CT01/SC01 |  |  | Terrassement
FT03/CT01/SC01/T01 |  |  |  | Déblais et décapage des terres.
FT03/CT01/SC01/T02 |  |  |  | Nivellement du terrain et évacuation des déblais.
FT03/CT01/SC01/T03 |  |  |  | Mise en place du hérisson drainant (couche de graviers).
FT03/CT01/SC02 |  |  | Fondations
FT03/CT01/SC02/T01 |  |  |  | Réaliser les fouilles pour semelles et longrines.
FT03/CT01/SC02/T02 |  |  |  | Mettre en place coffrages et armatures acier.
FT03/CT01/SC02/T03 |  |  |  | Couler les semelles et longrines en béton armé.
FT03/CT01/SC02/T04 |  |  |  | Réaliser les murs de soubassement et le dallage.
FT03/CT02 |  | Élévation des structures
FT03/CT02/SC01 |  |  | Murs porteurs
FT03/CT02/SC01/T01 |  |  |  | Monter les murs en béton banché ou parpaings.
FT03/CT02/SC01/T02 |  |  |  | Intégrer les réservations techniques (gaines, trémies).
FT03/CT02/SC01/T03 |  |  |  | Vérifier aplomb et alignement (contrôles géométriques).
FT03/CT02/SC02 |  |  | Planchers
FT03/CT02/SC02/T01 |  |  |  | Poser poutrelles, hourdis ou dalles préfabriquées.
FT03/CT02/SC02/T02 |  |  |  | Mettre en place armatures complémentaires.
FT03/CT02/SC02/T03 |  |  |  | Couler la dalle béton et assurer son cure.
FT03/CT02/SC03 |  |  | Poteaux et poutres
FT03/CT02/SC03/T01 |  |  |  | Coffrage et ferraillage des poteaux/poutres.
FT03/CT02/SC03/T02 |  |  |  | Bétonnage et vibration du béton.
FT03/CT02/SC03/T03 |  |  |  | Décoffrage et contrôle dimensionnel.
FT03/CT03 |  | Ouvrages annexes
FT03/CT03/SC01 |  |  | Escaliers et trémies
FT03/CT03/SC01/T01 |  |  |  | Réaliser coffrages et armatures escaliers.
FT03/CT03/SC01/T02 |  |  |  | Couler béton escalier ou installer éléments préfabriqués.
FT03/CT03/SC01/T03 |  |  |  | Réserver trémies pour ascenseur et gaines techniques.
FT03/CT03/SC02 |  |  | Voiles et refends
FT03/CT03/SC02/T01 |  |  |  | Monter murs de refend intérieurs porteurs.
FT03/CT03/SC02/T02 |  |  |  | Intégrer réservations pour fluides.
FT03/CT03/SC02/T03 |  |  |  | Effectuer contrôles de solidité et verticalité.
FT03/CT04 |  | Étanchéité & drainage
FT03/CT04/SC01 |  |  | Étanchéité
FT03/CT04/SC01/T01 |  |  |  | Appliquer membranes ou enduits bitumineux en sous-sol.
FT03/CT04/SC01/T02 |  |  |  | Poser film polyane sous dallage.
FT03/CT04/SC01/T03 |  |  |  | Installer isolants thermiques de soubassement.
FT03/CT04/SC02 |  |  | Drainage
FT03/CT04/SC02/T01 |  |  |  | Mettre en place drains périphériques et graviers filtrants.
FT03/CT04/SC02/T02 |  |  |  | Installer regards et collecteurs
FT03/CT04/SC02/T03 |  |  |  | Vérifier écoulement eaux pluviales et raccordements.
FT03/CT05 |  | Contrôles & conformité
FT03/CT05/SC01 |  |  | Contrôles structurels
FT03/CT05/SC01/T01 |  |  |  | Vérifier qualité béton (éprouvettes, résistances).
FT03/CT05/SC01/T02 |  |  |  | Contrôler ferraillage avant coulage.
FT03/CT05/SC01/T03 |  |  |  | Réaliser levées de réserves structurelles.
FT03/CT05/SC02 |  |  | Réception gros œuvre
FT03/CT05/SC02/T01 |  |  |  | Vérifier alignements et dimensions (plomb, niveau, planéité).
FT03/CT05/SC02/T02 |  |  |  | Contrôler conformité par rapport aux plans.
FT03/CT05/SC02/T03 |  |  |  | Valider gros œuvre avec MOE/MOA avant second œuvre.
FT04 | Second œuvre
FT04/CT01 |  | Cloisons, doublages & isolation
FT04/CT01/SC01 |  |  | Doublages
FT04/CT01/SC01/T01 |  |  |  | Poser ossatures métalliques périphériques.
FT04/CT01/SC01/T02 |  |  |  | Intégrer isolants thermiques et acoustiques.
FT04/CT01/SC01/T03 |  |  |  | Fixer plaques de plâtre (BA13, hydrofuge, coupe-feu).
FT04/CT01/SC02 |  |  | Cloisons intérieures
FT04/CT01/SC02/T01 |  |  |  | Monter ossatures métalliques ou bois.
FT04/CT01/SC02/T02 |  |  |  | Poser isolants phoniques.
FT04/CT01/SC02/T03 |  |  |  | Habiller par plaques de plâtre, carreaux de plâtre ou briques.
FT04/CT02 |  | Menuiseries intérieures et extérieures
FT04/CT02/SC01 |  |  | Menuiseries extérieures
FT04/CT02/SC01/T01 |  |  |  | Poser fenêtres, portes-fenêtres et baies vitrées.
FT04/CT02/SC01/T02 |  |  |  | Vérifier étanchéité à l’air et à l’eau.
FT04/CT02/SC01/T03 |  |  |  | Installer volets ou protections solaires.
FT04/CT02/SC02 |  |  | Menuiseries intérieures
FT04/CT02/SC02/T01 |  |  |  | Poser portes intérieures, blocs-portes.
FT04/CT02/SC02/T02 |  |  |  | Installer placards, rangements intégrés.
FT04/CT02/SC02/T03 |  |  |  | Ajuster huisseries et finitions.
FT04/CT03 |  | Électricité courants forts & faibles
FT04/CT03/SC01 |  |  | Courants forts
FT04/CT03/SC01/T01 |  |  |  | Poser gaines et câbles électriques.
FT04/CT03/SC01/T02 |  |  |  | Installer tableau électrique et disjoncteurs.
FT04/CT03/SC01/T03 |  |  |  | Mettre en place prises, interrupteurs, luminaires.
FT04/CT03/SC02 |  |  | Courants faibles
FT04/CT03/SC02/T01 |  |  |  | Installer câblages pour télécom, internet, TV
FT04/CT03/SC02/T02 |  |  |  | Poser dispositifs domotiques (alarmes, capteurs).
FT04/CT03/SC02/T03 |  |  |  | Tester continuité et conformité réseau.
FT04/CT04 |  | Plomberie & sanitaires
FT04/CT04/SC01 |  |  | Alimentation eau
FT04/CT04/SC01/T01 |  |  |  | Poser nourrices et réseaux PER/cuivre.
FT04/CT04/SC01/T02 |  |  |  | Installer chauffe-eau/cumulus.
FT04/CT04/SC01/T03 |  |  |  | Vérifier pression et étanchéité réseaux.
FT04/CT04/SC02 |  |  | Évacuation eaux usées
FT04/CT04/SC02/T01 |  |  |  | Mettre en place réseaux PVC et chutes.
FT04/CT04/SC02/T02 |  |  |  | Installer siphons et raccordements appareils.
FT04/CT04/SC02/T03 |  |  |  | Effectuer tests d’étanchéité et écoulement.
FT04/CT04/SC03 |  |  | Sanitaires
FT04/CT04/SC03/T01 |  |  |  | Poser WC, lavabos, douches, baignoires.
FT04/CT04/SC03/T02 |  |  |  | Installer robinetterie et accessoires.
FT04/CT04/SC03/T03 |  |  |  | Vérifier fonctionnement équipements.
FT04/CT05 |  | Chauffage, ventilation & climatisation (CVC)
FT04/CT05/SC01 |  |  | Chauffage
FT04/CT05/SC01/T01 |  |  |  | Installer chaudière, pompe à chaleur ou radiateurs.
FT04/CT05/SC01/T02 |  |  |  | Poser réseaux de distribution (plancher chauffant, radiateurs).
FT04/CT05/SC01/T03 |  |  |  | Effectuer réglages hydrauliques.
FT04/CT05/SC02 |  |  | Ventilation
FT04/CT05/SC02/T01 |  |  |  | Installer VMC simple ou double flux.
FT04/CT05/SC02/T02 |  |  |  | Poser gaines et bouches d’extraction/insufflation.
FT04/CT05/SC02/T03 |  |  |  | Vérifier débits et fonctionnement.
FT04/CT05/SC03 |  |  | Climatisation
FT04/CT05/SC03/T01 |  |  |  | Installer unités intérieures et extérieures.
FT04/CT05/SC03/T02 |  |  |  | Raccorder liaisons frigorifiques.
FT04/CT05/SC03/T03 |  |  |  | Effectuer mise en service et tests.
FT04/CT06 |  | Revêtements de sols & murs (support)
FT04/CT06/SC01 |  |  | Sols
FT04/CT06/SC01/T01 |  |  |  | Poser chapes traditionnelles ou fluides.
FT04/CT06/SC01/T02 |  |  |  | Mettre en place isolants sous-chape.
FT04/CT06/SC01/T03 |  |  |  | Préparer support carrelage/parquet.
FT04/CT06/SC02 |  |  | Murs
FT04/CT06/SC02/T01 |  |  |  | Appliquer enduits de lissage.
FT04/CT06/SC02/T02 |  |  |  | Préparer supports pour faïences ou peintures.
FT04/CT06/SC02/T03 |  |  |  | Vérifier planéité et adhérence.
FT04/CT07 |  | Contrôles et conformité second œuvre
FT04/CT07/SC01 |  |  | Vérifications techniques
FT04/CT07/SC01/T01 |  |  |  | Vérifier conformité réseaux élec/plomberie.
FT04/CT07/SC01/T02 |  |  |  | Contrôler étanchéité et isolation.
FT04/CT07/SC01/T03 |  |  |  | Réaliser tests pression, continuité et ventilation.
FT04/CT07/SC02 |  |  | Réception second œuvre
FT04/CT07/SC02/T01 |  |  |  | Effectuer levée de réserves internes.
FT04/CT07/SC02/T02 |  |  |  | Préparer PV intermédiaire de réception.
FT04/CT07/SC02/T03 |  |  |  | Valider avec MOE/MOA avant finitions.
FT05 | Finitions
FT05/CT01 |  | Revêtements de sols
FT05/CT01/SC01 |  |  | Carrelage & faïence au sol
FT05/CT01/SC01/T01 |  |  |  | Préparer supports (ragréage, primaire).
FT05/CT01/SC01/T02 |  |  |  | Poser carrelage selon calepinage.
FT05/CT01/SC01/T03 |  |  |  | Réaliser joints et finitions.
FT05/CT01/SC02 |  |  | Parquets et sols souples
FT05/CT01/SC02/T01 |  |  |  | Poser sous-couche acoustique/thermique.
FT05/CT01/SC02/T02 |  |  |  | Poser parquet flottant, collé ou cloué.
FT05/CT01/SC02/T03 |  |  |  | Poser sols PVC, lino ou moquette.
FT05/CT02 |  | Revêtements muraux et plafonds
FT05/CT02/SC01 |  |  | Peintures intérieures
FT05/CT02/SC01/T01 |  |  |  | Appliquer sous-couches et enduits.
FT05/CT02/SC01/T02 |  |  |  | Réaliser deux à trois passes de peinture.
FT05/CT02/SC01/T03 |  |  |  | Finitions détaillées (angles, plinthes, retouches).
FT05/CT02/SC02 |  |  | Revêtements décoratifs
FT05/CT02/SC02/T01 |  |  |  | Poser papiers peints, vinyles ou intissés.
FT05/CT02/SC02/T02 |  |  |  | Poser panneaux décoratifs muraux.
FT05/CT02/SC02/T03 |  |  |  | Installer enduits décoratifs (stuc, béton ciré).
FT05/CT02/SC03 |  |  | Plafonds
FT05/CT02/SC03/T01 |  |  |  | Poser plafonds suspendus ou tendus.
FT05/CT02/SC03/T02 |  |  |  | Intégrer luminaires encastrés.
FT05/CT02/SC03/T03 |  |  |  | Effectuer peinture ou revêtement final.
FT05/CT03 |  | Menuiseries de finition
FT05/CT03/SC01 |  |  | Habillages
FT05/CT03/SC01/T01 |  |  |  | Poser plinthes et moulures.
FT05/CT03/SC01/T02 |  |  |  | Installer habillages d’encadrements et tablettes.
FT05/CT03/SC01/T03 |  |  |  | Ajuster portes intérieures (ferrages, poignées).
FT05/CT03/SC02 |  |  | Menuiseries décoratives
FT05/CT03/SC02/T01 |  |  |  | Poser escaliers intérieurs définitifs.
FT05/CT03/SC02/T02 |  |  |  | Installer garde-corps et rampes.
FT05/CT03/SC02/T03 |  |  |  | Installer éléments bois décoratifs (lambris, claustras).
FT05/CT04 |  | Équipements et mobiliers
FT05/CT04/SC01 |  |  | Cuisine
FT05/CT04/SC01/T01 |  |  |  | Installer meubles bas et hauts.
FT05/CT04/SC01/T02 |  |  |  | Poser plan de travail et crédence.
FT05/CT04/SC01/T03 |  |  |  | Raccorder électroménagers (four, plaques, hotte).
FT05/CT04/SC02 |  |  | Salle de bain & sanitaires
FT05/CT04/SC02/T01 |  |  |  | Installer meubles vasques.
FT05/CT04/SC02/T02 |  |  |  | Poser parois de douche et miroirs.
FT05/CT04/SC02/T03 |  |  |  | Raccorder accessoires (sèche-serviettes, luminaires).
FT05/CT04/SC03 |  |  | Autres équipements
FT05/CT04/SC03/T01 |  |  |  | Installer équipements domotiques et connectés.
FT05/CT04/SC03/T02 |  |  |  | Mettre en place interphones/visiophones.
FT05/CT04/SC03/T03 |  |  |  | Poser boîtes aux lettres, sonnettes, équipements communs.
. FT05/CT05 |  | Nettoyage & préparation réception
FT05/CT05/SC01 |  |  | Nettoyage
FT05/CT05/SC01/T01 |  |  |  | Nettoyer sols, murs, vitres.
FT05/CT05/SC01/T02 |  |  |  | Enlever déchets, gravats et protections de chantier.
FT05/CT05/SC01/T03 |  |  |  | Vérifier propreté générale.
FT05/CT05/SC02 |  |  | Préparation réception
FT05/CT05/SC02/T01 |  |  |  | Vérifier fonctionnement des équipements.
FT05/CT05/SC02/T02 |  |  |  | Tester réseaux (eau, électricité, chauffage, ventilation).
FT05/CT05/SC02/T03 |  |  |  | Préparer levée de réserves internes avant pré-réception.
FT06 | Pré-réception
FT06/CT01 |  | Contrôles internes
FT06/CT01/SC01 |  |  | Vérification technique
FT06/CT01/SC01/T01 |  |  |  | Contrôler l’exécution conforme aux plans et au
FT06/CT01/SC01/T02 |  |  |  | Vérifier les tolérances dimensionnelles (aplomb, niveau, alignement).
FT06/CT01/SC01/T03 |  |  |  | Tester les installations techniques (électricité, plomberie, CVC).
FT06/CT01/SC02 |  |  | Vérification esthétique
FT06/CT01/SC02/T01 |  |  |  | Examiner finitions (peintures, sols, menuiseries).
FT06/CT01/SC02/T02 |  |  |  | Vérifier la propreté générale du chantier.
FT06/CT01/SC02/T03 |  |  |  | Contrôler présence et qualité des équipements installés.
FT06/CT02 |  | Levée de réserves internes
FT06/CT02/SC01 |  |  | Détection réserves
FT06/CT02/SC01/T01 |  |  |  | Établir une liste des non-conformités constatées.
FT06/CT02/SC01/T02 |  |  |  | Classer les réserves par corps d’état.
FT06/CT02/SC01/T03 |  |  |  | Planifier les corrections nécessaires.
FT06/CT02/SC02 |  |  | Correction réserves
FT06/CT02/SC02/T01 |  |  |  | Intervenir pour corriger défauts techniques (élec, plomberie…).
FT06/CT02/SC02/T02 |  |  |  | Reprendre les malfaçons esthétiques (peinture, joints, ajustements).
FT06/CT02/SC02/T03 |  |  |  | Vérifier que toutes les réserves sont levées avant inspection externe.
FT06/CT03 |  | Préparation dossiers et documents
FT06/CT03/SC01 |  |  | Dossier technique
FT06/CT03/SC01/T01 |  |  |  | Rassembler les DOE (Dossiers des Ouvrages Exécutés).
FT06/CT03/SC01/T02 |  |  |  | Collecter les notices techniques des équipements.
FT06/CT03/SC01/T03 |  |  |  | Préparer les plans conformes à l’exécution (plans de récolement).
FT06/CT03/SC02 |  |  | Documents réglementaires
FT06/CT03/SC02/T01 |  |  |  | Vérifier assurances et garanties décennales.
FT06/CT03/SC02/T02 |  |  |  | Rassembler attestations de conformité (élec, gaz, ventilation).
FT06/CT03/SC02/T03 |  |  |  | Joindre certificats d’essais (béton, matériaux, étanchéité).
. FT06/CT04 |  | Réunion de pré-réception
FT06/CT04/SC01 |  |  | Organisation réunion
FT06/CT04/SC01/T01 |  |  |  | Convocation des intervenants (MOE, MOA, entreprises).
FT06/CT04/SC01/T02 |  |  |  | Préparer parcours de visite et check-list de vérification.
FT06/CT04/SC01/T03 |  |  |  | Établir compte-rendu des remarques et corrections à apporter.
FT07 | Réception
FT07/CT01 |  | Organisation de la réception
FT07/CT01/SC01 |  |  | Convocation
FT07/CT01/SC01/T01 |  |  |  | Fixer une date de réception avec le maître d’ouvrage.
FT07/CT01/SC01/T02 |  |  |  | Convoyer tous les acteurs concernés (MOA, MOE, entreprises, huissier si besoin).
FT07/CT01/SC01/T03 |  |  |  | Préparer les documents nécessaires à la réception (DOE, attestations, procès-verbaux internes).
FT07/CT01/SC02 |  |  | Préparation logistique
FT07/CT01/SC02/T01 |  |  |  | Vérifier propreté générale et accès au site.
FT07/CT01/SC02/T02 |  |  |  | Préparer un parcours de visite et check-list.
FT07/CT01/SC02/T03 |  |  |  | Organiser un espace pour la signature du PV.
FT07/CT02 |  | Visite de réception
FT07/CT02/SC01 |  |  | Vérification des ouvrages
FT07/CT02/SC01/T01 |  |  |  | Présenter l’ouvrage terminé au maître d’ouvrage.
FT07/CT02/SC01/T02 |  |  |  | Réaliser une visite détaillée (corps d’état par corps d’état).
FT07/CT02/SC01/T03 |  |  |  | Recueillir les remarques et observations du maître d’ouvrage.
FT07/CT02/SC02 |  |  | Réserves
FT07/CT02/SC02/T01 |  |  |  | Établir la liste des réserves éventuelles.
FT07/CT02/SC02/T02 |  |  |  | Fixer un délai pour correction des réserves.
FT07/CT02/SC02/T03 |  |  |  | Planifier une visite de levée de réserves.
FT07/CT03 |  | Procès-verbal de réception
FT07/CT03/SC01 |  |  | Rédaction PV
FT07/CT03/SC01/T01 |  |  |  | Rédiger le procès-verbal de réception.
FT07/CT03/SC01/T02 |  |  |  | Mentionner la présence ou l’absence de réserves.
FT07/CT03/SC01/T03 |  |  |  | Faire signer le PV par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre.
FT07/CT03/SC02 |  |  | Communication
FT07/CT03/SC02/T01 |  |  |  | Diffuser le PV aux entreprises et aux intervenants.
FT07/CT03/SC02/T02 |  |  |  | Archiver le PV et les documents associés.
FT07/CT03/SC02/T03 |  |  |  | Notifier l’assureur de la réception officielle.
FT07/CT04 |  | Déclenchement des garanties
FT07/CT04/SC01 |  |  | Garanties légales
FT07/CT04/SC01/T01 |  |  |  | Déclencher la garantie de parfait achèvement (1 an).
FT07/CT04/SC01/T02 |  |  |  | Déclencher la garantie biennale (2 ans).
FT07/CT04/SC01/T03 |  |  |  | Déclencher la garantie décennale (10 ans).
FT07/CT04/SC02 |  |  | Suivi post-réception
FT07/CT04/SC02/T01 |  |  |  | Planifier la levée des réserves dans les délais
FT07/CT04/SC02/T02 |  |  |  | Vérifier le bon fonctionnement des équipements après mise en service.
FT07/CT04/SC02/T03 |  |  |  | Assurer le suivi de satisfaction client
FT08 | SAV (Service Après-Vente)
FT08/CT01 |  | Gestion des demandes clients
FT08/CT01/SC01 |  |  | Enregistrement demandes
FT08/CT01/SC01/T01 |  |  |  | Recevoir réclamations du maître d’ouvrage (courrier, mail, téléphone).
FT08/CT01/SC01/T02 |  |  |  | Enregistrer chaque demande dans un registre SAV.
FT08/CT01/SC01/T03 |  |  |  | Accuser réception auprès du client
FT08/CT01/SC02 |  |  | Analyse demandes
FT08/CT01/SC02/T01 |  |  |  | Identifier si la demande relève de la garantie (parfait achèvement, biennale, décennale).
FT08/CT01/SC02/T02 |  |  |  | Diagnostiquer l’origine du problème (défaut technique, usure normale, mauvaise utilisation).
FT08/CT01/SC02/T03 |  |  |  | Prioriser l’intervention en fonction de l’urgence.
FT08/CT02 |  | Interventions correctives
FT08/CT02/SC01 |  |  | Planification interventions
FT08/CT02/SC01/T01 |  |  |  | Programmer la visite technique sur site.
FT08/CT02/SC01/T02 |  |  |  | Mobiliser l’entreprise ou le corps d’état concerné.
FT08/CT02/SC01/T03 |  |  |  | Fixer un délai de réparation avec le client.
FT08/CT02/SC02 |  |  | Exécution interventions
FT08/CT02/SC02/T01 |  |  |  | Effectuer la réparation ou le remplacement des éléments défectueux.
FT08/CT02/SC02/T02 |  |  |  | Vérifier la conformité après intervention
FT08/CT02/SC02/T03 |  |  |  | Faire signer un rapport d’intervention par le client.
FT08/CT03 |  | Suivi des garanties
FT08/CT03/SC01 |  |  | Garantie de parfait achèvement
FT08/CT03/SC01/T01 |  |  |  | Suivre toutes réserves signalées la première
FT08/CT03/SC01/T02 |  |  |  | Planifier levées de réserves complémentaires.
FT08/CT03/SC01/T03 |  |  |  | Clôturer le dossier à la fin de la période.
FT08/CT03/SC02 |  |  | Garanties biennale et décennale
FT08/CT03/SC02/T01 |  |  |  | Traiter pannes d’équipements relevant de la garantie biennale (2 ans).
FT08/CT03/SC02/T02 |  |  |  | Assurer le suivi des désordres structurels relevant de la décennale (10 ans).
FT08/CT03/SC02/T03 |  |  |  | Déclarer les sinistres éventuels auprès des assureurs.
FT08/CT04 |  | Suivi client & satisfaction
FT08/CT04/SC01 |  |  | Relation client
FT08/CT04/SC01/T01 |  |  |  | Tenir informé le client de l’avancement du SAV.
FT08/CT04/SC01/T02 |  |  |  | Organiser une réunion de clôture après intervention.
FT08/CT04/SC01/T03 |  |  |  | Remettre un rapport final de clôture SAV.
FT08/CT04/SC02 |  |  | Évaluation satisfaction
FT08/CT04/SC02/T01 |  |  |  | Envoyer un questionnaire de satisfaction client.
FT08/CT04/SC02/T02 |  |  |  | Recueillir les retours et avis clients.
FT08/CT04/SC02/T03 |  |  |  | Intégrer les retours dans l’amélioration continue des process.